Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

02.12.2019                                                                                                                № 599

О ликвидации Муниципального казенного учреждения Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Правительства Нижегородской области от 16.07.2019 № 626-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») перехода к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МКУ «МФЦ Тонкинского муниципального района»).

2. Установить срок ликвидации МКУ «МФЦ Тонкинского муниципального района» в течение 4 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Создать ликвидационную комиссию МКУ «МФЦ Тонкинского муниципального района» (далее – ликвидационная комиссия).

4. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии.

5. Утвердить прилагаемый порядок ликвидации МКУ «МФЦ Тонкинского муниципального района».

6. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации МКУ «МФЦ Тонкинского муниципального района» в соответствии с законодательством Российской Федерации и провести все необходимые действия.

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						         А.В.Баев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 02.12.2019 № 599

СОСТАВ

ликвидационной комиссии Муниципального казенного учреждения Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

| Радюк Денис Валерьевич | - | директор Муниципального казенного учреждения Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |
| Вандышева Ирина Николаевна | - | главный специалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Береснева Евгения Николаевна | - | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Виноградова Ольга Ивановна | - | заведующий сектором по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Груздева Марина Ивановна | - | заведующий отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Вязилова Лидия Петровна | - | главный специалист управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 02.12.2019 № 599

Порядок ликвидации

Муниципального казенного учреждения Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления в регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации юридического лица с приложением такого решения в письменной форме | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
| 2. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, но не ранее представления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Составление промежуточного ликвидационного баланса и направление его на утверждение | В течение 10 дней после окончания предъявления требований кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Оформление в государственную собственность Нижегородской области муниципального имущества | До 31 декабря 2019 года | КУМИ и ЗР администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 6. | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | Незамедлительно после составления промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |

| 7. | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица в соответствии со ст. 64 ГК РФ | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Направление ликвидационного баланса в налоговую инспекцию | Незамедлительно после его утверждения | Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Подача в налоговую инспекцию документов, предусмотренных ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | После завершения процесса ликвидации юридического лица | Председатель ликвидационной комиссии |