Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

19.02.2020                                                                                                                    № 85

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 06.08.2019 № 316-01-63-1935 «О реализации отдельных мероприятий федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в Нижегородской области в 2020 году», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву.

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 19.02.2020 № 85

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию
и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр)

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный (по согласованию) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в 2020 году | Постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – УО) | До 27 февраля |
| 2. | Определение ответственного за координацию работы по созданию Центров в Тонкинском муниципальном районе | Постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | УО | До 27 февраля |
| 3. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом в дистанционном и очном формате |  | УО | Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса |
|  | 3.1. Подбор педагогических работников Центра | Проект распределения рабочих функций | УО | До 1 июня |
|  | 3.2. Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом | Сертификат о повышении квалификации | УО | Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса |
|  | 3.3. Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом | Удостоверения о повышении квалификации | УО | Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса |
| 4. | Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра: | Приказы ОО | УО, МАОУ «Тонкинская средняя школа» (далее – ОО) | До 31 мая |
|  | 4.1. Получение от ведомственного проектного офиса примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | Письмо ведомственного проектного офиса (кейсы) |  |  |
|  | 4.2. Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра | Приказы ОО | УО, ОО | До 31 мая |
| 5. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы ОО | УО, ОО | До 25 мая |
|  | 5.1. Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром | Протоколы родительских собраний | ОО | До 25 мая |
|  | 5.2. Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра | Приказы ОО | ОО | До 1 сентября |
| 6. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекта зонирования | УО | Июнь – 15 августа |
| 7. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | УО | 1 сентября |